## 17.1 перечень МКД
Приложение №1
к постановлению администрации района
от ______________№__________
Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Базарно-Карабулакского муниципального района
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту
Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома: |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Базарно-Карабулакское муниципальное образование | Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул.Коммунистическая, д. 32 | 1994 | - | кирпич | 2 | 3 | 942 | 942 | 587.7 | 54 | 1059503.55 | - | - | - | 1059503.55 | 30.09.2017 г.
Итого: |  | * | * | * | 2 | 3 | 942 | 942 | 587.7 | 54 | 1059503.55 | - | - | - | 1059503.55 | 30.09.2017 г.
Заведующий сектором делопризводства и кадровой работы С.Е. Павлова

## 17.2 показатели
Приложение №2
к постановлению администрации района
от ________________№____________
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Базарно-Карабулакское муниципальное образование | 942 | 54 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1059503.55 | - | 1059503.55
Заведующий сектором делопроизводства и кадровой работы С.Е. Павлова

## 17.3 виды ремонта (Инж)
Приложение №3
к постановлению администрации района
от ________________№_________
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области"
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем: | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | другие виды услуг и (или) работ (разработка проектной документации)
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | [5 empty] | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Базарно-Карабулакское муниципальное образование | Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Коммунистическая, д. 32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 | 1009051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50452.55
Итого: |  | 1059503.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 | 1009051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50452.55
Заведующий сектором делопроизводства и кадровой работя С.Е. Павлова