**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СВОБОДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 9 февраля 2024г. № 42

**Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района за 2023 год**

 В соответствии с Бюджетном Кодексом РФ, на основании Постановления администрации Сваободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 19.05.2016 №51 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Свободинского муниципального образования», администрация Свободинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района за 2023 год согласно приложению.

 2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Сваободинского

 муниципального образования Е.С.Бенькович

Приложение

 к Постановлению администрации

 Свободинского муниципального образования

 от «09 » февраля 2024 года № 42

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Свободинского муниципального образования от 19.05.2016 №51 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Свободинского муниципального образования» администрацией Свободинского муниципального образования проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

 Согласно перечню муниципальных программ Свободинского муниципального образования, утвержденного постановлениями администрации Свободинского муниципального образования в 2023 году осуществлялась реализация 5 муниципальных программ.

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;
2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Свободинском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»
3. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;
4. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».
5. Муниципальная программа «Развитие культуры Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;

за 2023 год подготовлен на основе данных МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образований» и бюджетного отдела Финансового управления администрации Базарно-Карабулакского муниципального района о финансировании муниципальных программ и годового отчета о ходе реализации 5 муниципальных программ за 2023 год.

Финансирование муниципальных программ в 2023 году приведено в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных программ | Утверждено по программе на 31.12.2023 (тыс.руб.) | Финансирование по состоянию на 31.12.2023 (тыс.руб.) | Исполнение, % |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» | 2,00 | 2,00 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Свободинском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского района» | 2,00 | 2,00 | 100 |
| 3. | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» | 4409,77 | 3702,48 | 84 |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» | 3 537,20 | 1255,89 | 36 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» | 5 690,25 | 5390,71 | 95 |

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ своевременно вносились изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Свободинском муниципальном образовании.

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2023 год.

Оценка эффективности данных программ показывает, что бюджет сельского поселения на 2023 год сбалансирован, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, повышается качество предоставляемых муниципальных услуг, ведется работа по увеличению поступлений налоговых доходов в местный бюджет, а также работа по снижению недоимки по налогам в бюджет Свободинского муниципального образования.

В целом 5 муниципальных программ в 2023 году реализованы и признаны эффективными (средний балл – 9,6).

**Заключение:**

1. **Муниципальная программа:** Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

**Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):**

Администрация Свободинского муниципального образования.

**Цель программы:** оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения МО от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением МО.

**Результат исполнения программы за 2023 год:**

2022 году на реализацию программы выделено 2,0 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2022 году составили 2,0 тыс. рублей или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 2,0 тыс. рублей (100 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2023 год.

В 2023 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

 Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* – не менее 80 %;

- *показатель соответствие лимитов финансирования в 2023 году* –100%;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

1. **Муниципальная программа:** «Повышение безопасности дорожного движения в Свободинском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»

**Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):**

Администрация Свободинского муниципального образования.

**Цель программы:** сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

**Результат исполнения программы за 2023 год:**

2022 году на реализацию программы выделено 2,00 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2023 году составили 2,00 тыс. рублей или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 2,00 тыс. рублей (100 % от плана).

В 2023 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* – не менее 80 %;

- *показатель соответствие лимитов финансирования в 2023 году* –100 %;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

1. **Муниципальная программа:** Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог

Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

**Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):**

Администрация Свободинского муниципального образования.

**Цель программы:** 1. Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Свободинского МО, улучшение их технического состояния, безопасность дорожного движения.

2. Создание благоприятных условий проживания граждан

3.Повышение качества обслуживания

 **Результат исполнения программы за 2023 год:**

В 2023 году на реализацию программы выделено 4409,77 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2023 году составили 3702,48 тыс. рублей или на 84 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств местного бюджета —3702,48 тыс. рублей (84 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2023 год.

В 2023 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* – не менее 80 %;

- *показатель соответствие лимитов финансирования в 2023 году* –84 %;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

1. **Муниципальная программа:** Муниципальная программа «Комплексное

благоустройство территории Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

**Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):**

Администрация Свободинского муниципального образования.

**Цель программы:** активизация работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Свободинского муниципального образования.

**Результат исполнения программы за 2023 год:**

В 2023 году на реализацию программы выделено 3 537,20 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2023 году составили 1255,89 тыс. рублей или на 36 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 1255,89 тыс. рублей (36 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2023 год.

В 2023 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 8  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* –менее 80 %;

- *показатель соответствия лимитов финансирования в 2023 году* – 36%;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

1. **Муниципальная программа:** Муниципальная программа «Развитие культуры Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»

**Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):**

Администрация Свободинского муниципального образования.

**Цель программы:** Создание оптимальных условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения Свободинского МО Базарно-Карабулакского муниципального района

**Результат исполнения программы за 2023 год:**

2023 году на реализацию программы выделено 5690,25 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2023 году составили 5390,71 тыс. рублей или на 95% от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств Федерального бюджета- 0,00 тыс.рублей

за счет средств Областного бюджета- 2088,14 тыс.рублей

за счет средств местного бюджета — 3602,11 тыс. рублей (100 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2023 год.

В 2023 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* –не менее 80 %;

- *показатель соответствия лимитов финансирования в 2023 году* – 95%;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

**Дата проведения оценки** «21» марта 2023 г.

**ФИО и должность лица, проводившего оценку**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мазуренко И.В. – консультант администрации

**Вывод: программы получают положительную оценку.**