## Лист1
Утверждаю:
Глава Базарно – Карабулакского муниципального района
________________ А.С. Кушнарев
[6 empty] | «____» ________________2026 года | ___________ | _______ | 2026 г.
План-график
Подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы Базарно - Карабулакского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027
№ | Наименование | План | в том числе по срокам:
|  |  | 2026-06-16 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 2026-09-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Подготовка жилых домов, в т.ч.:
частные индивидуальные домостроения
| муниципальный фонд | -
| ведомственный фонд | -
| ТСЖ | 1 | bar: 2026-09-01
| ЖСК | -
| управляющие компании | 26 | 5 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26
| непосредственное управление | 60 | 6 | 16 | 28 | 40 | 46 | 52 | 60
| ВСЕГО | 87 | 11 | 27 | 43 | 59 | 67 | 75 | 87
2. | Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП
| теплоисточники, ед. | 101 | 9 | 24 | 37 | 52 | 69 | 86 | 101
| ВСЕГО | 101 | 9 | 24 | 37 | 52 | 69 | 86 | 101
| Тепловые сети, км | 10.8 | 1.2 | 2.75 | 3.65 | 5.19 | 6.99 | 8.89 | 10.8
| ВСЕГО | 10.8 | 1.2 | 2.75 | 3.65 | 5.19 | 6.99 | 8.89 | 10.8
| ЦТП, ед. | - | bar: 2026-06-16 to 2026-09-10
| ВСЕГО | - | bar: 2026-06-16 to 2026-09-10
3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения
| Водопроводные сети, км | 124.36 | 17.8 | 37.8 | 55.8 | 73.3 | 92.7 | 110.7 | 124.36
| ВСЕГО | 124.36 | 17.8 | 37.8 | 55.8 | 73.3 | 92.7 | 110.7 | 124.36
| канализационные сети, км | 4.8 | 0.65 | 1.37 | 2.02 | 2.64 | 3.35 | 4.2 | 4.8
| ВСЕГО | 4.8 | 0.65 | 1.37 | 2.02 | 2.64 | 3.35 | 4.2 | 4.8
| Объекты (канализационные насосные станции, очистные сооружения и др.), ед. | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4. | Подготовка объектов социальной сферы
| здравоохранение | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18
| ВСЕГО | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18
| образование | 50 | 6 | 14 | 23 | 28 | 38 | 46 | 50
| ВСЕГО | 50 | 6 | 14 | 23 | 28 | 38 | 46 | 50
| социальная поддержка | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4
| ВСЕГО | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4
| культура | 33 | 2 | 5 | 11 | 14 | 19 | 25 | 33
| ВСЕГО | 33 | 2 | 5 | 11 | 14 | 19 | 25 | 33
т. 8(84591) 7-15-81
Первый заместитель главы администрации муниципального района
А.В. Ганин