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      От 4 февраля  2025 г.                                                                                                 № 29

Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района за 2024 год

	       В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, на основании Постановления администрации Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 19.05.2016 №51 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Свободинского муниципального образования», администрация Свободинского муниципального образования    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

                  1.Утвердить сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района за 2024 год согласно приложению.
                 2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава администрации Свободинского
 муниципального образования                                                      А.А.Чебатуркин























                     Приложение 
                                                           к  Постановлению администрации
[bookmark: _GoBack]                                                                            Свободинского муниципального образования
                                                                                       от 04.02.2025  № 29


Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Свободинского муниципального образования от  19.05.2016 №51 «Об утверждении  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Свободинского  муниципального образования» администрацией Свободинского муниципального образования проведена оценка эффективности  реализации муниципальных программ.
      Согласно перечню муниципальных программ Свободинского муниципального образования, утвержденного постановлениями администрации Свободинского муниципального образования в 2024 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ.
     Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ:
1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;
2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Свободинском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»
3. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;
4. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района». 
5. Муниципальная программа «Развитие культуры Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;
6. Муниципальная программа «Оформление невостребованных земельных долей Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
за 2024 год подготовлен на основе данных МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образований» и бюджетного отдела Финансового управления администрации Базарно-Карабулакского муниципального района о финансировании муниципальных программ и годового отчета о ходе реализации 6 муниципальных программ за 2024 год. 
Финансирование муниципальных программ в 2024 году приведено в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование муниципальной программы
	Исполнено на 1 января 2024 г. (тыс.руб)
	Утвержденные бюджетные назначения на           1 января 2025 г. (тыс.руб)
	Исполнено на 1 января 2025 г. (тыс.руб)
	% исполнения плана 2024 года
	% исполнения 2024 года к 2023 году

	Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района"
	                         2,0   
	                            13,2   
	                     13,2   
	                  100,0   
	 св. 6,6 раза 

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Свободинском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»
	                         2,0   
	                              2,0   
	                       2,0   
	                  100,0   
	                           100,0   

	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района"
	                 3 702,5   
	                      9 822,3   
	               5 655,4   
	                    57,6   
	                           152,7   

	Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района"
	                 1 255,9   
	                      1 196,7   
	               1 126,0   
	                    94,1   
	                             89,7   

	Муниципальная программа "Развитие культуры Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района"
	                 5 390,7   
	                      8 078,9   
	               8 078,9   
	                  100,0   
	                           149,9   

	Муниципальная программа "Оформление невостребованных земельных долей Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"
	                             -    
	                         209,0   
	                   209,0   
	                  100,0   
	                                   -    

	ИТОГО:
	               10 353,1   
	                    19 322,1   
	             15 084,5   
	                    78,1   
	                           145,7   



В рамках реализации мероприятий муниципальных программ своевременно вносились изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Свободинском муниципальном образовании.
В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2024 год.
Оценка эффективности данных программ показывает, что бюджет городского поселения на 2024 год сбалансирован, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, повышается качество предоставляемых муниципальных услуг, ведется работа по увеличению поступлений налоговых доходов в местный бюджет, а также работа по снижению недоимки по налогам в бюджет Свободинского муниципального образования.
В целом 6 муниципальных программ в 2024 году реализованы и признаны эффективными (средний балл – 9,8).
Заключение:

1. Муниципальная программа: Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):
Администрация Свободинского муниципального образования.

Цель программы: оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения МО от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением МО.

Результат исполнения программы за 2024 год:
В 2024 году на реализацию программы выделено 13,2 тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 13,2  тыс. рублей или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств местного бюджета — 13,2 тыс. рублей (100 % от плана).
В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2024 год.
В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.
В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  в сети «Интернет».

	А. Общее заключение:
Комплексная оценка программы: 10  

	Положительная оценка



Б. Комментарий к оценке по критериям
    Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.
 - показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления – от 80 до 100 %;
- показатель соответствие лимитов финансирования в 2024 году –100%;
- показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;
- показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год  получен  бюджетный и социальный эффект.

2. Муниципальная программа: «Повышение безопасности дорожного движения в Свободинском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»
Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):
Администрация Свободинского муниципального образования.

Цель программы: сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Результат исполнения программы за 2024 год:
В 2024 году на реализацию программы выделено 2,00 тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 2,00 тыс. рублей или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 2,00 тыс. рублей (100 % от плана).
В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.
В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  в сети «Интернет».

	А. Общее заключение:
Комплексная оценка программы: 10  

	Положительная оценка


Б. Комментарий к оценке по критериям
1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.
 - показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления – от 80 до 100 %;
- показатель соответствие лимитов финансирования в 2024 году –100 %;
- показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;
- показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год  получен  бюджетный и социальный эффект.

3. Муниципальная программа: Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог
Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):
Администрация Свободинского муниципального образования.

Цель программы: 1. Обеспечение сохранности и развитие  автомобильных дорог Свободинского МО, улучшение их технического состояния, безопасность дорожного движения. 
2. Создание благоприятных условий проживания граждан
3.Повышение качества обслуживания             

 Результат исполнения программы за 2024 год:
В 2024 году на реализацию программы выделено 9822,3 тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 5655,4 тыс. рублей или на 57,6 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
- за счет средств местного бюджета —5655,4 тыс. рублей (57,6 %  от плана).
В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2024 год.
В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.
В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  в сети «Интернет».



	А. Общее заключение:
Комплексная оценка программы: 9  

	Положительная оценка



Б. Комментарий к оценке по критериям
1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.
 - показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления – от 50 до  80 %
- показатель соответствие лимитов финансирования в 2024 году –57,6 %;
- показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевым индикаторам, утвержденным в Программе – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;
- показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год  получен  бюджетный и социальный эффект.

4. Муниципальная программа: Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района». 

Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):
Администрация Свободинского муниципального образования.

Цель программы: активизация работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Свободинского муниципального образования.
Результат исполнения программы за 2024 год:
В 2024 году на реализацию программы выделено 1196,7 тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 1126,0 тыс. рублей или на 94,1 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств местного бюджета — 1126,0 тыс. рублей (94,1 % от плана).
В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2024 год.
В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.
В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  в сети «Интернет».

	А. Общее заключение:
Комплексная оценка программы: 10  

	Положительная оценка



Б. Комментарий к оценке по критериям
1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.
 - показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления – от 80 до 100%;
- показатель соответствия лимитов финансирования в 2024 году – 94,1 % 
- показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;
- показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год  получен  бюджетный и социальный эффект.

5. Муниципальная программа: Муниципальная программа «Развитие культуры Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»
Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):
Администрация Свободинского муниципального образования.

Цель программы: Создание оптимальных условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения Свободинского МО Базарно-Карабулакского муниципального района 
Результат исполнения программы за 2024 год:
В 2024 году на реализацию программы выделено 8078,91  тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 8078,91 тыс. рублей или на 100% от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств Федерального бюджета- 2482,14  тыс.рублей
за счет средств Областного бюджета- 2928,96 тыс.рублей
за счет средств местного бюджета — 2667,81тыс. рублей (100 % от плана).
В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Свободинского муниципального образования на 2024 год.
В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.
В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  в сети «Интернет».

	А. Общее заключение:
Комплексная оценка программы: 10  

	Положительная оценка



Б. Комментарий к оценке по критериям
1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.
 - показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления –от 80 до 100 %
- показатель соответствия лимитов финансирования в 2024 году – 100%;
- показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;
- показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год  получен  бюджетный и социальный эффект.

6. Муниципальная программа: Муниципальная программа «Оформление невостребованных земельных долей Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):
Администрация Свободинского муниципального образования.

Цель программы: Повышение процента оформления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность граждан, с целью повышения эффективности использования земельных ресурсов Свободинского муниципального образования;
Повышение эффективности управления земельными участками, сформированными в счёт невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения и оформленными в собственность Свободинского муниципального образования на основе современных принципов и методов управления собственностью и увеличение доли земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета.
Результат исполнения программы за 2024 год:
В 2024 году на реализацию программы выделено 209,0  тыс. руб.
Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 209,0 тыс. рублей или на 100% от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств Областного бюджета- 209,0 тыс.рублей (100 %)
В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.
В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Свободинского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  в сети «Интернет».

	А. Общее заключение:
Комплексная оценка программы: 10  

	Положительная оценка



Б. Комментарий к оценке по критериям
1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.
 - показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления –от 80 до 100 %
- показатель соответствия лимитов финансирования в 2024 году – 100%;
- показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;
- показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год  получен  бюджетный и социальный эффект.


Дата проведения оценки «04»  февраля               2025 г.

ФИО и должность лица, проводившего оценку 
___________  Чебатуркин А.А. – глава администрации

Вывод: программы получают положительную оценку.

