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АДМИНИСТРАЦИЯ 

Базарно-Карабулакского муниципального района

Саратовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _21.05.2024________                                                                                  № ___511___
р.п. Базарный Карабулак

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района», утвержденную постановлением администрации района от 28.01.2019 г. № 66 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского муниципального района администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района», утвержденную постановлением администрации района от 28.01.2019 г. № 66 (с изменениями от 22.02.2019 № 144, 14.03.2019 № 211, 09.01.2020                      № 03, 20.03.2020 № 205, 25.05.2020 № 334, 30.12.2020 № 1011, 29.01.2021 № 63, 15.11.2021 № 1063, 21.01.2022 № 68, 26.01.2023 № 26, 27.12.2023 № 1554, 24.01.2024 № 55), следующие изменения:

-паспорт муниципальной программы «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложения № 1.

- пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложения № 2.
- приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района» «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
- приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района» «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района»  изложить в новой редакции согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

- приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района» «Подпрограмма 1» изложить в новой редакции согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.
-приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района» «Подпрограмма 2» изложить в новой редакции согласно приложения № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Евдокимову Ю.В..

Глава муниципального района                




Н.В.Трошина
Приложение № 1 к постановлению администрации Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

от _____________ № _______
ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие культуры 

Базарно-Карабулакского муниципального района»

	1. 
	Наименование программы
	«Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района»

	2. 
	Основание для разработки
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих       принципах       организации       местного самоуправления в Российской Федерации»

	3. 
	Разработчик Программы
	Управление культуры администрации Базарно-Карабулакского муниципального района

	4. 
	Основные цели и задачи программы
	Цель Программы:

Развитие отрасли культуры, путем библиотечного дела, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа направлена на достижение основных задач:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала детей   в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

2.Сохранение      и      расширение      библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.

3.Создание музейный уголков в библиотеках

4.Поддержка и развитие самобытных и современных культур, народных промыслов и ремесел;

5.Повышение качества формирования библиотечных и музейных фондов, обеспечение их сохранности;

6.Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре
7. Сохранение повышения оплаты труда с 1 октября 2019 года на 5 % оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, на которых не распространяются Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы)

	5. 
	Целевые показатели и показатели программы
	Число     мероприятий,     проводимых учреждениями культуры;

Поступление новых экземпляров книг в библиотечные фонды библиотек; 

Количество проводимых  выставок, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, количество предметов основного фонда посещений музейных учреждений;

Количество мероприятий, направленных на предоставление жителям и гостям района туристско-информационных услуг; 

Количество мероприятий, направленных на формирование туристского продукта;

Оснащение материально-технической базы;

Количество работников муниципальных учреждений ( за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей)  в 2019-2026 годах ниже минимального размера оплаты труда. 

	6. 
	Ожидаемые конечные результаты
	-
улучшение библиотечного обслуживания населения;

-
пополнение книжного фонда библиотек.;

- создание музейный уголков в библиотеках;
- увеличение проводимых  выставок, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, количество предметов основного фонда посещений музейных учреждений;
- повышение туристской привлекательности района; 

- формирование спроса у жителей и гостей района на туристско-информационные услуги; 

- создание условий для развития внутреннего и въездного туристического потока.

	7. 
	Сроки реализации Программы
	2019-2026

	8. 
	Исполнители Программы
	1. МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ»

2. МБУК «Историко-краеведческий музей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
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Год/ 

источник

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджетн

ые 

источники

Итого

2019 г. 178,1 3735,0 6210,0 0,0 10123,1

2020г. 268,3 3538,9 8390,1 0,0 12197,3

2021г. 212,9 4044,9 7896,7 0,0 12154,5

2022 г. 111,6 5137,5 6929,5 0,0 12178,6

2023 г. 201,2 6159,8 7383,0 0,0 13744,0

2024 г. 87,2 8088,3 11259,8 0,0 19435,3

2025 0,0 0,0 11267,0 0,0 11267,0

2026 0,0 0,0 11274,1 0,0 11274,1

Итого: 1059,3 30704,4 70610,2 0,0 102373,9

Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):


	10.
	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление культуры администрации Базарно-Карабулакского муниципального района


Заведующий сектором делопроизводства 

и кадровой работы








С.Е.Павлова

Приложение № 2 к постановлению администрации Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

от _____________ № _______
1. Характеристика сферы реализации муниципальной Программы

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
Учреждения культуры ведут активную работу по формированию культурной сферы, организации досуга, творческой активности населения и с помощью проводимых мероприятий реализуют функции эстетического, нравственного, патриотического воспитания саратовцев, повышения их культурного и интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных традиций района.

В отрасли культуры на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем:

Необходимость мероприятий по сохранению культурного наследия района была и остается важнейшей задачей культурной политики, в том числе и в силу очевидной недостаточности средств, выделявшихся на эти нужды в предыдущие годы.

Решение актуальных задач развития народного творчества требует комплексного подхода, современной организации работы, подведения согласованной по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий.
Фестивали, смотры и конкурсы, проходящие в рамках праздников, направлены на демонстрацию достижений творческих коллективов и отдельных исполнителей, совершенствование исполнительского мастерства, привлечение жителей района к занятию творчеством. Сегодня перед нашим обществом во всей полноте встала проблема сохранения национальных, народных традиций, которые питают не только искусство, но и являются основой нравственных устоев народа, выполняют важнейшую государственную функцию по патриотическому воспитанию людей, особенно молодежи.
На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы художественного образования. Создается необходимость во введении новых специальностей, внедрение новых технологий и программ обучения кадров отрасли. Её обязательным дополнением является и другая задача - постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований.

Необходима модернизация всей культурной деятельности: во-первых, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий и оснащение современным оборудованием и программными продуктами организаций культуры и искусства; во-вторых, создание условий для соответствующего структурного сдвига в кадровом потенциале отрасли.

Самым важным для учреждений на сегодняшний день является их ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму. Необходимо завершение работ по подключению библиотечной сети к Интернету, в этом случае всемирное информационное поле, в том числе и культурное, станет открытым и доступным для всех.
В развитии культуры района существуют серьёзные проблемы. Состояние материально-технической базы учреждений культуры района удовлетворительное.

Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности. Это обуславливает необходимость применения программных методов деятельности.
2. Цели и задачи муниципальной программы:

Главной целью программы является: Развитие отрасли культуры, путем библиотечного дела, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа направлена на достижение основных задач:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала детей   в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

2.Сохранение      и      расширение      библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.

3.Создание музейный уголков в библиотеках

4.Поддержка и развитие самобытных и современных культур, народных промыслов и ремесел;

5.Повышение качества формирования библиотечных и музейных фондов, обеспечение их сохранности;

6.Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре
7. Сохранение повышения оплаты труда с 1 октября 2019 года на 5 % оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, на которых не распространяются Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы).
3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые
значения    показателей    (индикаторов)    реализации муниципальной Программы установлены на основании результатов годовых отчетов и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки при изменении приоритетов муниципального района.
Внебюджетные средства, получаемые муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности направлять на исполнение муниципльных расходных обязательств по повышению оплаты труда.

Повысить уровень укомплектованности книжных фондов в общедоступных библиотеках, продолжить подключение сельские библиотеки-филиалы к сети «Интернет» и развивать библиотечное дело с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки, укрепить материально-техническую базу библиотечной сети»
Сведения о значениях показателей (индикаторов) программы по годам реализации представлены в приложении № 3 к настоящему постановлению.
4. Прогноз конечных результатов сроки и этапы реализации

муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить библиотечное обслуживание населения, 
пополнить книжный фонд библиотек,  создать музейные уголки в библиотеках,  увеличить проводимые  выставки, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, количество предметов основного фонда посещений музейных учреждений,  повысить туристскую привлекательность района,  сформировать спрос у жителей и гостей района на туристско-информационные услуги,  создать условия для развития внутреннего и въездного туристического потока.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения основных мероприятий, которые находятся в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района».
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация основных  мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района и внебюджетных источников (средства учреждений культуры от предпринимательской деятельности).

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы:
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Итого

2019 г. 178,1 3735,0 6210,0 0,0 10123,1

2020г. 268,3 3538,9 8390,1 0,0 12197,3

2021г. 212,9 4044,9 7896,7 0,0 12154,5

2022 г. 111,6 5137,5 6929,5 0,0 12178,6

2023 г. 201,2 6159,8 7383,0 0,0 13744,0

2024 г. 87,2 8088,3 11259,8 0,0 19435,3

2025 0,0 0,0 11267,0 0,0 11267,0

2026 0,0 0,0 11274,1 0,0 11274,1

Итого: 1059,3 30704,4 70610,2 0,0 102373,9

Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):


Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  представлен в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района».

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.
        В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 
-формирование эффективности системы управления Программой на основе четкого  распределения   полномочий  и  ответственности  ответственного исполнителя и участников Программы:


-обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы;

Проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости ежегодной корректировки показателей, а так же мероприятий Программы;
· перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

· планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

Заведующий сектором делопроизводства 

и кадровой работы 







С.Е.Павлова
Приложение № 3 к постановлению администрации Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

от _____________ № _______
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района»

Главной целью программы является: Развитие отрасли культуры, путем библиотечного дела, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа направлена на достижение основных задач:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала детей   в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

2.Сохранение      и      расширение      библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.

3.Создание музейный уголков в библиотеках

4.Поддержка и развитие самобытных и современных культур, народных промыслов и ремесел;

5.Повышение качества формирования библиотечных и музейных фондов, обеспечение их сохранности;

6.Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре
7. Сохранение повышения оплаты труда с 1 октября 2019 года на 5 % оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, на которых не распространяются Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы).
	№ п/п
	Наименование программы, наименование показателя
	Ед.

изм.
	Значение показателей

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026


	1
	Количество обслуженного населения   МБУК «Базарно-Карабулакского МЦБ»
	чел.
	17314
	17320
	19426
	 17833
	 17833
	 17833
	 17833

	2
	Количество проводимых  выставок музеем
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10

	3
	Количество  предметов основного фонда 
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	5000
	5000
	5000


	4
	Количество экскурсий, проведенных музеем
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15

	5
	Количество посетителей
	Чел.
	0
	0
	0
	0
	1000
	1100
	2000


8.Повысить уровень укомплектованности книжных фондов в общедоступных библиотеках, продолжить подключение сельские библиотеки-филиалы к сети «Интернет» и развивать библиотечное дело с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки, укрепить материально-техническую базу библиотечной сети» согласно формы:

	№ п/п
	Наименование
	Годовые показатели

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Количество книжного фонда МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ»
	239146
	233780
	234520
	 232552
	 232552
	 232552
	 232552

	2
	Объем новых поступлений (экз.)
	2433
	3807
	3380
	 2159
	 2159
	 2159
	 2159

	3
	Объем эл. Каталога (записи)
	63996
	65107
	66140
	 67595
	 67595
	 67595
	 67595

	4
	Кол – во компьютеризированных   сельских библиотек-филиалов МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ»
	2

(Старобурасская сельская б/ф, Старожуковская сельская б/ф)
	2
	0
	 0
	 0
	 0
	 0

	5
	Кол – во библиотек,  подключенных к сети Интернет
	2

(Старобурасская сельская б/ф, Старожуковская сельская б/ф)
	2
	0
	 0
	 0
	 0
	 0


Заведующий сектором делопроизводства  

и кадровой работы








С.Е.Павлова

Приложение № 4 к постановлению администрации Базарно-Карабулакского муниципального района                 от ___________________ № ____________
Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Развитие культуры Базарно-Карабулакского  муниципального района»

Главной целью программы является: Развитие отрасли культуры, путем библиотечного дела, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа направлена на достижение основных задач:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала детей   в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

2.Сохранение      и      расширение      библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.

3.Создание музейный уголков в библиотеках

4.Поддержка и развитие самобытных и современных культур, народных промыслов и ремесел;

5.Повышение качества формирования библиотечных и музейных фондов, обеспечение их сохранности;

6.Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре
7. Сохранение повышения оплаты труда с 1 октября 2019 года на 5 % оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, на которых не распространяются Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы).
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансо-вого обеспе-чения (тыс.руб.)
	В том числе в разрезе по годам, тыс.руб.

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	2         
	3         
	4         
	5         
	6         
	7         
	8         
	9         
	10
	11
	12
	13

	Подпрограмма 1:«Централизованная библиотека»
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1: «Оказание муниципальных услуг библиотеками»

 
	МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	1432,0
	1432,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	61064,8
	6104,9
	8351,7
	7855,7
	6878,1
	7320,9
	8034,1
	8259,7
	8259,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по мероприятию:
	 
	 
	62496,8
	7536,9
	8351,7
	7855,7
	6878,1
	7320,9
	8034,1
	8259,7
	8259,7

	Основное мероприятие 1.2:

 «Повышение оплаты труда работникам учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека»

 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	26751,1
	2275,9
	3504,2
	4029,0
	5093,7
	6145,4
	7300,2
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	469,3
	103,0
	35,4
	41,0
	51,4
	62,1
	225,7
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по мероприятию:
	
	 
	28866,9
	2378,9
	3539,6
	4070,0
	5145,1
	6207,4
	7525,9
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3:

 Поддержка отрасли культуры

 

 
	МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека»
	федеральный бюджет
	859,3
	178,1
	268,3
	112,9
	111,6
	101,2
	87,2
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	142,7
	27,1
	34,7
	13,9
	43,8
	12,5
	10,7
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	5,1
	2,1
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по мероприятию:
	 
	 
	1007,1
	207,3
	306,0
	126,8
	155,4
	113,7
	97,9
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4 :

Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди»
	МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека»
	федеральный бюджет
	200,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	4,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по мероприятию:
	 
	 
	204,0
	0,0
	0,0
	102,0
	0,0
	102,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по подпрограмме 1:

 

 

 
	МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека»
	федеральный бюджет
	1059,3
	178,1
	268,3
	212,9
	111,6
	201,2
	87,2
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	29927,0
	3735,0
	3538,9
	4044,9
	5137,5
	6159,8
	7310,9
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	61588,5
	6210,0
	8390,1
	7896,7
	6929,5
	7383,0
	8259,8
	8259,7
	8259,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	92574,8
	10123,1
	12197,3
	12154,5
	12178,6
	13744,0
	15657,9
	8259,7
	8259,7

	Подпрограмма 2: «Музеи»
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.1: «Оказание муниципальных услуг музеем»

 
	МБУК «Историко-краеведческий музей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	8997,6
	0
	0
	0
	0
	0
	2975,9
	3007,3
	3014,4

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по мероприятию:
	 
	 
	8997,6
	0
	0
	0
	0
	0
	2975,9
	3007,3
	3014,4

	Основное мероприятие 2.2:

 «Повышение оплаты труда работникам учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	МБУК «Историко-краеведческий музей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	777,4
	0
	0
	0
	0
	0
	777,4
	0
	0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	24,1
	0
	0
	0
	0
	0
	24,1
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по мероприятию:
	
	 
	801,5
	0
	0
	0
	0
	0
	801,5
	0
	0

	Основное мероприятие 2.3:

 Поддержка отрасли культуры

 

 
	МБУК «Историко-краеведческий музей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по мероприятию:
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по подпрограмме 2:

 

 

 
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	777,4
	0
	0
	0
	0
	0
	777,4
	0
	0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	9021,7
	0
	0
	0
	0
	0
	3000,0
	3007,3
	3014,4

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого:
	9799,1
	0
	0
	0
	0
	0
	3777,4
	3007,3
	3014,4

	Итого по подпрограммам:

 

 

 
	
	федеральный бюджет
	1059,3
	178,1
	268,3
	212,9
	111,6
	201,2
	87,2
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	30704,4
	3735,0
	3538,9
	4044,9
	5137,5
	6159,8
	7310,9
	0
	0

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района
	70610,2
	6210,0
	8390,1
	7896,7
	6929,5
	7383,0
	11259,8
	11267,0
	11274,1

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого:
	102373,9
	10123,1
	12197,3
	12154,5
	12178,6
	13744,0
	19435,3
	11267,0
	11274,1


Заведующий сектором делопроизводства 

и кадровой работы 















С.Е.Павлова

Приложение № 5 к постановлению администрации Базарно-Карабулакского муниципального района 

от ______________ № ___________
Подпрограмма 1

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района»

	Наименование подпрограммы


	«Централизованная библиотека»     (далее подпрограмма)

	Ответственный

исполнитель

подпрограммы


	«МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ»     

	Соисполнители подпрограммы


	отсутствуют

	Цели и задачи
подпрограммы
	Развитие отрасли культуры, путем библиотечного дела, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа направлена на достижение основных задач:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала детей   в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

2.Сохранение      и      расширение      библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.

3.Создание музейный уголков в библиотеках

4.Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди»



	Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

подпрограммы
	-
улучшение библиотечного обслуживания населения;

-
пополнение книжного фонда библиотек;

-   комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

-   подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий


	Сроки   и   этапы

реализации

программы


	2019-2026 годы

	Целевые

показатели

подпрограммы


	· количество обслуженного населения в библиотеках;

-  количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

-  количество сельских библиотек-филиалов  подключенных к сети интернет.



[image: image4.emf]Год/ 

источник

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Итого

2019 г. 178,1 3735,0 6210,0 0,0 10123,1

2020г. 268,3 3538,9 8390,1 0,0 12197,3

2021г. 212,9 4044,9 7896,7 0,0 12154,5

2022 г. 111,6 5137,5 6929,5 0,0 12178,6

2023 г. 201,2 6159,8 7383,0 0,0 13744,0

2024 г. 87,2 7310,9 8259,8 0,0 15657,9

2025,0 0,0 0,0 8259,7 0,0 8259,7

2026,0 0,0 0,0 8259,7 0,0 8259,7

Итого: 1059,3 29927,0 61588,5 0,0 92574,8

Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Основные показатели работы МЦБ: 

Библиотечное обслуживание жителей Базарно – Карабулакского района осуществляла МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека», которая включает  26 библиотек: Центральная библиотека, Детская библиотека – филиал и 24 сельские библиотеки – филиалы. 15 библиотек района  имеют компьютеры и выход в Интернет (их них ЦБ, ДБ и 13 сельскихб/ф). 

В 2023 году на комплектование фонда было потрачено 162264,2 руб., объем новых поступлений составляет – 2159 экз.  Подписка на периодические издания в  ушедшем году составляет – 317734,3 руб. 

Работники библиотек приняли участие в 18 конкурсах разного уровня, став обладателями наград разного уровня: Дипломами I ст. – 6. Дипломов II ст. – 8. 

Читатели библиотек района активно принимали участие в конкурсах разного уровня, по результатам которых Дипломами I ст. удостоено 12 человек, Дипломами II степени- 10 чел, Дипломами  III степени – 9чел. Гран – При – 2 человека За участие в областном конкурсе «Я к вам обращаюсь товарищи, дети…», объявленном ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина», читательница Липовской сельской б/ф в номинации «Я карандаш с бумагой взял» удостоена Диплом 2 степени.

 За участие в  Областном конкурсе творческих  исследовательских проектов «Лаборатория истории», объявленном Министерством  культуры Саратовской области, Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Саратовским областным домом  работников искусств, читатель Алексеевской сельской б/ф в номинации  «Моя малая Родина на страницах истории» удостоен Диплом 3 степени. А Читательница Ивановской сельской б/ф в этом же конкурсе и в этой же номинации удостоена Диплом I степени.  
Успешно приняли участие в IV областном  открытом заочном конкурсе «Героическая летопись Победы».  По итогам конкурса читатели библиотек в разных номинациях получили Гран – При,  звания Лауреат I и II степени, Дипломы I, II, III степени. 

        Работники библиотек приняли участие в 14 конкурсах разного уровня. 

13 библиотекарей района приняли участие в районном профессиональном конкурсе – эссе «О своем наставнике хочу я рассказать…», организованного в рамках Года педагога и наставника. Итоги таковы:
1 место – Ивановская сельская б/ф 

2  место – Алексеевская и Шняевская сельские б/ф                                                                              3 место - Старобурасская и Большегусихинская сельские б/ф.                                                         
В номинации «Дебют» представлены работы библиотекарей Стригайской (Алексеева С. М.) и Большесодомской (Авдошина Ю. А.) сельских б/ф. 

9 библиотек района приняли участие в районном конкурсе, посвященном 95 – летию образования Базарно – Карабулакского района «Великие дела во славу края и России». Итоги подводятся. 

Сертификат участника областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2022года» получила Новичкова О. Г., зав. инф. – библиографическим отделом. 

Сертификат участника получила Теплякова О. П., зав. Алексеевской сельской б/ф, за  участие в конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». Конкурс состоялся при поддержки членов общественной палаты Российской Федерации. Л. А. Шайиров.

Сертификат участника Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку конспектов мероприятия «Мой край родной», получила Шкурина И. Н., зав. метод. отделом.

Дипломом II  степени награждена Новичкова О. Г., за участие в областном конкурсе среди работников библиотек на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, информационно- разъяснительной деятельности, правовому просвещению молодых и будущих избирателей . 

Благодарностью  награждена Шкурина И. Н. за активное участие в конкурсе на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики РФ «Лучшее в общее». Организаторы «Дом народов России». 

Библиотекарь Липовской сельской б/ф приняла участие в конкурсе « Лучшая организация информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации». Центральная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с Министерством культуры Российской Федерации и федеральным казенным учреждением «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Итоги не подведены.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Колотилина Е. А. прошла профессиональную переподготовку  в РАНХ и ГС по дополнительной профессиональной программе  «Библиотечно-информационная деятельность».
Работниками библиотек района за отчетный период года было организовано 1816 массовых мероприятий и акций. 2023 год дал старт Году педагога и наставника, объявленного Президентом РФ. В рамках этого события во всех библиотеках района были подготовлены постоянно- действующие выставки, проводятся массовые мероприятия. 19 поэтов, прозаиков, бардов из Балаковского, Красноармейского, Пугачевского, Базарно-Карабулакского районов и г. Саратова стали участниками девятого областного музыкально-поэтического фестиваля «Серебряный родник». 

Библиотекари района активно принимают участие в районных мероприятиях: Акатуй, День поселка. 

За отчетный период работники библиотек организовывали мероприятия по всем основным направлениям: краеведение, нравственно – эстетическое, продвижение книги и чтения, пропаганда ЗОЖ, предупреждение терроризма и, конечно гражданско – патриотическое направление.  Это мероприятия, посвященные 80 -летию Победы над немецко - фашистскими войсками в Сталинградской битве,  79- ой годовщине со дня снятия блокады Ленинграда, День памяти воинов – интернационалистов, День защитника Отечества, Дня Победы, Дня памяти и скорби, Международный  день  освобождения узников фашистских концлагерей, в рамках 9 годовщины воссоединения Крыма с Россией, в поддержку воинов участников СВО. «Победили тогда – победим и сейчас!»- девиз всех патриотических мероприятий, организованных библиотекарями. 

В рамках национального проекта «Культура» (ФП «Творческие люди»)  - государственная поддержка лучшим сельским территориям, выделено денежных средств на сумму 102040,82 руб., из них федеральный бюджет – 100000.рублей, областной бюджет – 22040,82 рублей Максимовской сельской библиотеке. Приобретено : стулья, мультимедийное оборудование (проектор, экран).

В соответствии с реализацией национального проекта «Культура» на комплектование книжного фонда МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ» выделена субсидия в размере 113,6 тыс.рублей, из них федеральный бюджет - 101,15 тыс.рублей, областной бюджет - 12,5 тыс.рублей.

А также, знаковым событием в жизни межпоселенческой центральной библиотеки стало участие в федеральном проекте «Пушкинская карта».

Творческая жизнь библиотекарей и читателей очень насыщенна различными событиями, и в особенности победами и достижениями.

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов её реализации

Развитие отрасли культуры, путем библиотечного дела, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа направлена на достижение основных задач:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала детей   в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

2.Сохранение      и      расширение      библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.

3.Создание музейный уголков в библиотеках

4.Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди»
По итогам реализации подпрограммы планируется:

-
улучшение библиотечного обслуживания населения;

-
пополнение книжного фонда библиотек;

-   комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

-   подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
Подпрограмма реализовывается  с 2019 года.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг библиотеками»;

Основное мероприятие 2.2. «Повышение оплаты труда работникам учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Основное мероприятие 2.3. Поддержка отрасли культуры:

	№ п/п
	Наименование
	Источники финансового обеспечения
	Объемы фин.

обесп,

всего
	2019


	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	 
	Основное мероприятие:
	Всего, в том числе:
	1007,1
	207,3
	306
	126,8
	155,4
	113,7
	97,9
	0
	0

	
	Поддержка отрасли культуры
	местный бюджет 
	5,1
	2,1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 
	областной бюджет 
	142,7
	27,1
	34,7
	13,9
	43,8
	12,5
	10,7
	0
	0

	
	 
	федеральный бюджет 
	859,3
	178,1
	268,3
	112,9
	111,6
	101,2
	87,2
	0
	0

	
	 
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектова-ние книжных фондов муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) 
	Всего, в том числе:
	483,4
	16,6
	3
	126,8
	125,4
	113,7
	97,9
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	5,1
	2,1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	57,0
	6,1
	0
	13,9
	13,8
	12,5
	10,7
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет 
	421,3
	8,4
	0
	112,9
	111,6
	101,2
	87,2
	0
	0

	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Подключение муниципальных общедоступных библиотек  информационно-телекоммуника-ционной к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	Всего, в том числе:
	393,7
	190,7
	203
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	55,7
	21
	34,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет 
	338
	169,7
	168,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 
	Всего, в том числе:
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет 
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области)
	Всего, в том числе:
	30
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	30
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди»:

	№ п/п
	Наименование
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения,

всего
	2021 год
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1.
	Государствен-ная поддержка лучших сельских учреждений культуры
	Всего, в том числе:
	204,0,0
	102,0
	0,0
	102,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	4,0
	2,0
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет 
	200,0
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджет-ные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 3  муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского  муниципального района» настоящего постановления.

4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 82574,8 тыс. рублей (прогнозно) в том числе:

· федеральный бюджет – 1059,3 тыс. руб.;

· областной бюджет – 29927,0 тыс. руб.;

· бюджет  муниципального района – 61588,5 тыс. руб.;
· внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

· регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

· своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Заведующий сектором делопроизводства 

и кадровой работы 







С.Е.Павлова

Приложение № 6 к постановлению администрации Базарно-Карабулакского муниципального района 

от ______________ № ___________
Подпрограмма 2 

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района»

	Наименование подпрограммы
	«Музей»     (далее подпрограмма)

	Ответственный

исполнитель

подпрограммы
	МБУК «Историко-краеведческий музей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»

	Соисполнители подпрограммы
	отсутствуют

	Цели

подпрограммы
	Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг

	Задачи

подпрограммы
	1) обеспечение сохранности музейного фонда Базарно-Карабулакского муниципального района;

2) комплектование (пополнение) музейного фонда Базарно-Карабулакского муниципального района;

3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее Базарно-Карабулакского муниципального района, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;

4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея Базарно-Карабулакского муниципального района;

5) укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение ( переоснащение);

6) обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам музея

	Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

подпрограммы
	- увеличение проводимых  выставок, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, количество предметов основного фонда посещений музейных учреждений;

- повышение туристской привлекательности района; 

- формирование спроса у жителей и гостей района на туристско-информационные услуги; 

- создание условий для развития внутреннего и въездного туристического потока.

	Сроки   и   этапы

реализации

программы
	2024-2026 годы

	Целевые

показатели

подпрограммы
	- увеличение проводимых  выставок, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, количество предметов основного фонда посещений музейных учреждений;

- повышение туристской привлекательности района; 

- формирование спроса у жителей и гостей района на туристско-информационные услуги; 

- создание условий для развития внутреннего и въездного туристического потока



[image: image5.emf]Год/ 

источник

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджет

ные 

источники

Итого

2019 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 г. 0,0 777,4 3000,0 0,0 3777,4

2025,0 0,0 0,0 3007,3 0,0 3007,3

2026,0 0,0 0,0 3014,4 0,0 3014,4

Итого: 0,0 777,4 9021,7 0,0 9799,1

Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

На территории Базарно-Карабулакского муниципального района в феврале 2024 году создано новое учреждение: МБУК «Историко-краеведческий музей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» (далее МБУК «Историко-краеведческий музей»).
Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни общества, а музейные учреждения – демократичными для посещения посетителей по стоимости услуг, распространенными и доступными типами учреждений культуры. 

МБУК «Историко-краеведческий музей»– это не только место получения дополнительных знаний, но и учреждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Однако деятельность музея осложнена рядом серьезных проблем, которые не были решены за время действия предыдущей целевой программы и требуют  решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. По причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

Одной из главных является проблема обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов. Сложившееся положение с безопасностью фондов можно охарактеризовать как крайне сложное. Существующее помещение для фондов не соответствует необходимым требованиям: нет необходимой вентиляции и светозащиты, современных приборов климат-контроля, хранилища не имеют современных технологических и технических средств защиты. Отсутствует современное фондовое оборудование. 

Отсутствие достаточного финансирования тормозит внедрение новых технологий обеспечения сохранности музейных предметов и коллекций. Фонд Краеведческого музея нуждается в реставрации различной степени сложности, консервации и поддерживающей реставрации. 

В основе большинства проблем в деятельности учреждений культуры лежит недостаток выделяемых на ее осуществление бюджетных ресурсов.

2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов её реализации

Целью подпрограммы является:

Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.


Задачи Подпрограммы:

1) обеспечение сохранности музейного фонда Базарно-Карабулакского муниципального района;

2) комплектование (пополнение) музейного фонда Базарно-Карабулакского муниципального района;

3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее Базарно-Карабулакского муниципального района, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;

4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципального музея Базарно-Карабулакского муниципального района;

5) укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение                          ( переоснащение);

6) обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам музея.
Целевые показатели подпрограммы сформированы с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы.

При формировании системы целевых показателей учтены требования к характеристике каждого показателя. Целевые показатели подпрограммы увязаны с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации. Информация о значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района».

По итогам реализации подпрограммы планируется:

- увеличение проводимых  выставок, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, количество предметов основного фонда посещений музейных учреждений;

- повышение туристской привлекательности района; 

- формирование спроса у жителей и гостей района на туристско-информационные услуги; 

- создание условий для развития внутреннего и въездного туристического потока.
Подпрограмма будет реализовываться с 2024 года.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Оказание муниципальных услуг музеем»

Основное мероприятие 2.2 «Основное мероприятие «Повышение оплаты труда педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»


Основное мероприятие 2.3. «Поддержка отрасли культуры»
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района».

4. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 9799,1 тыс. рублей (прогнозно) в том числе:

· федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

· областной бюджет- 777,4 тыс.руб.;

· бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района – 9021,7 руб.;
· внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

-
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

-
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Заведующий сектором делопроизводства 

и кадровой работы 
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Лист1

				Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):

				Год/ источник		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные источники		Итого

				2019 г.		178.1		3735.0		6210.0		0.0		10123.1

				2020г.		268.3		3538.9		8390.1		0.0		12197.3

				2021г.		212.9		4044.9		7896.7		0.0		12154.5

				2022 г.		111.6		5137.5		6929.5		0.0		12178.6

				2023 г.		201.2		6159.8		7383.0		0.0		13744.0

				2024 г.		87.2		8088.3		11259.8		0.0		19435.3

				2025		0.0		0.0		11267.0		0.0		11267.0

				2026		0.0		0.0		11274.1		0.0		11274.1

				Итого:		1059.3		30704.4		70610.2		0.0		102373.9






Лист1

		Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):

		Год/ источник		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные источники		Итого

		2019 г.		178.1		3735.0		6210.0		0.0		10123.1

		2020г.		268.3		3538.9		8390.1		0.0		12197.3

		2021г.		212.9		4044.9		7896.7		0.0		12154.5

		2022 г.		111.6		5137.5		6929.5		0.0		12178.6

		2023 г.		201.2		6159.8		7383.0		0.0		13744.0

		2024 г.		87.2		7310.9		8259.8		0.0		15657.9

		2025.0		0.0		0.0		8259.7		0.0		8259.7

		2026.0		0.0		0.0		8259.7		0.0		8259.7

		Итого:		1059.3		29927.0		61588.5		0.0		92574.8








Лист1

		Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):

		Год/ источник		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные источники		Итого

		2019 г.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2020г.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2021г.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2022 г.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2023 г.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2024 г.		0.0		777.4		3000.0		0.0		3777.4

		2025.0		0.0		0.0		3007.3		0.0		3007.3

		2026.0		0.0		0.0		3014.4		0.0		3014.4

		Итого:		0.0		777.4		9021.7		0.0		9799.1








Лист1

		    9.		Объемы и источник финансирования (тыс.руб.):

				Год/ источник		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные источники		Итого

				2019 г.		178.1		3735.0		6210.0		0.0		10123.1

				2020г.		268.3		3538.9		8390.1		0.0		12197.3

				2021г.		212.9		4044.9		7896.7		0.0		12154.5

				2022 г.		111.6		5137.5		6929.5		0.0		12178.6

				2023 г.		201.2		6159.8		7383.0		0.0		13744.0

				2024 г.		87.2		8088.3		11259.8		0.0		19435.3

				2025		0.0		0.0		11267.0		0.0		11267.0

				2026		0.0		0.0		11274.1		0.0		11274.1

				Итого:		1059.3		30704.4		70610.2		0.0		102373.9






