

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Базарно-Карабулакского муниципального района**

**Саратовской области**

**постановление**

От \_22.01.2024\_\_\_\_ № \_\_44\_\_

р.п. Базарный Карабулак

|  |
| --- |
| **О внесении изменений и дополнений в постановление № 893 от 04.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»** |

В соответствии со ст. 15, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», законом Саратовской области от 30.09.2014г. №119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»», в целях обеспечения органом местного самоуправления бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 04.12.2020 года № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»» (с изменениями от 10.11.2022г. № 1194) следующие изменения:
2. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района» следующие изменения:

- в пункте 1.9. «Сроки реализации» цифры «2022-2025» заменить цифрами «2022-2026»;

- пункт 1.10 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования Программы: бюджет Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет – 6 090,0 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 390,0 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2022 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2023 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2024 год – 130,0 тыс. руб.;

на 2025 год – 130,0 тыс. руб.;

на 2026 год – 130,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 5 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2022 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2023 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2024 год – 1 900,0 тыс. руб.;

на 2025 год – 1 900,0 тыс. руб.;

на 2026 год – 1 900,0 тыс. руб.;».

2) В разделе 5 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» следующие изменения:

- в абзаце втором цифры «2022-2025» заменить цифрами «2022-2026»;

- в абзаце пятом цифры «2030,0» заменить цифрами «0,0», цифры «130,0» заменить цифрами «0,0», цифры «1900,0» заменить цифрами «0,0;

-добавить абзац восьмой следующего содержания:

«2026 год – 2 030,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1900 тыс. руб.».;

3) Таблицу №1 раздела 8 «Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4) Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района И.А. Будеева.

**Глава муниципального района Н.В. Трошина**

Приложение к постановлению администрации

Базарно-Карабулакского муниципального района от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_\_\_

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Индикаторы** | **Единица измерений** | **Всего** | **По годам** | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений:  скважин  водонапорных башен | шт.  шт. | 1  1 | -  - | 1  1 | -  - | -  - |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водонапорных сетей | погонный метр | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию безнапорных канализационных трубопроводов | погонный метр | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию автономных жижесборников | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию газопроводов низкого давления | погонный метр | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |

Приложение N 2

к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно - Карабулакском муниципальном районе»

**Перечень**

**программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **График финансирования мероприятий**  **по годам** | | |  | **Сроки исполнения** | **Примечание** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **I. 28 земельных участков по ул. Аэродромная в р.п. Базарный Карабулак** | | | | | | |  | |
| 1 | Строительство  водозаборных сооружений. | 1680,0 | 0,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | июль 2024 г. -  декабрь2026г.  июль 2024 г. -  декабрь 2026г | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств - 1680,0 тыс. руб. |
| 2 | Строительство водопровода диаметром трубы - 100 мм, протяженностью - 500 п.м. | 675,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | май 2024 г. -  июль 2026 г.  май 2024 г. -  июль 2026 г. | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 75,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств – 600,0 тыс. руб. |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления 540 п.м. | 690,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | апрель 2024г.- август 2026г.  апрель 2024г. август 2026г | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 90,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств – 600,0 тыс. руб. |
| 4 | Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу. | 346,0 | 0,0 | 115,0 | 116,0 | 115,0 | сентябрь 2024г.-  сентябрь 2025г. | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 46,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств –300,0 тыс. руб. |
| 5 | Устройство канализации с автономными жижесборниками  280 п.м., 28 шт. | 1262,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 422,0 | июль 2024г. -ноябрь 2025г.  июль 2024г. -ноябрь 2025г. | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 22,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств – 1240,0 тыс. руб. |
| **Итого по земельным участкам по ул. Аэродромная в р.п. Б.Карабулак:**  в том числе:  - средства местного бюджета  - внебюджетные средства | | **4653,0**  **233,0**  **4420,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **1550,0**  **76,6**  **1473,4** | **1551,0**  **77,8**  **1473,2** | **1552,0**  **78,6**  **1473,4** |  |  |
| **II. 6 земельных участков по ул. Софьи Перовской в р.п. Базарный Карабулак** | | | | | | | | |
| 1 | Строительство водопровода диаметром 63 мм от скважины по ул. Строителей протяженностью - 450 п.м. | 801,0 | 0,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | май 2024г. - сентябрь 2025г.  май 2023г. - сентябрь 2024г. | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 71,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств – 730,0 тыс. руб. |
| 2 | Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу за электроснабжение | 96,0 | 0,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | сентябрь 2023г.- сентябрь 2024г. | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 16,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств – 80,0 тыс. руб. |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления протяженностью 100 п.м. | 216,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | май 2023г. - август 2024г. май 2023г. - август 2024г. | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств – 186,0 тыс. руб. |
| 4 | Устройство безнапорного канализационного трубопровода с автономными жижесборниками  60 п.м., 6 шт. | 324,0 | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | май 2023г. - октябрь 2024г.;  май 2023г. - октябрь 2024г. | финансирование:  - за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. руб.  - за счет внебюджетных средств – 284,0 тыс. руб. |
| **Итого по земельным участкам по ул. Софьи Перовской в р.п. Б.Карабулак:**  в том числе:  - средства местного бюджета  - внебюджетные средства | | **1437,0**  **157,0**  **1280,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **480,0**  **53,4**  **426,6** | **479,0**  **52,2**  **426,8** | **478,0**  **51,4**  **426,6** |  |  |
| **Всего по Программе**  в том числе:  - средства местного бюджета  - внебюджетные средства | | **6090,0**  **1827,0**  **4263,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **2030,0**  **130,0**  **1900,0** | **2030,0**  **130,0**  **1900,0** | **2030,0**  **130,0**  **1900,0** |  |  |

**Верно:**

**Зав. сектором делопроизводства**

**и кадровой работы С.Е. Павлова**