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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2025		                                                                   № 1634

р.п. Базарный Карабулак


	О внесении изменений и дополнений в постановление № 893 от 04.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»



        В соответствии со ст. 15, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», законом Саратовской области от 30.09.2014г. №119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»», в целях обеспечения органом местного самоуправления бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  от 04.12.2020 года № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»» (с изменениями от 10.11.2022г. № 1194, от 22.01.2024г. № 44, от 24.12.2024г.      № 1896) следующие изменения:
1)  В паспорте муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района» следующие изменения:
- в пункте 1.9. «Сроки реализации» цифры «2022-2027» заменить цифрами «2022-2028»;
- пункт 1.10 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования Программы: бюджет Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и внебюджетные источники.
Общий объем  финансирования программных мероприятий составляет – 6 090,0 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 390,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2022 год –  0,0 тыс. руб.; 
на 2023 год –  0,0 тыс. руб.; 
на 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год – 0,0 тыс. руб.;
на 2026 год – 130,0 тыс. руб.;
на 2027 год – 130,0 тыс. руб.;
на 2028 год – 130,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 5 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:
на 2022 год –  0,0 тыс. руб.; 
на 2023 год –  0,0 тыс. руб.; 
на 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
на 2025 год – 0,0 тыс. руб.;
на 2026 год – 1 900,0 тыс. руб.;
на 2027 год – 1 900,0 тыс. руб.;
на 2028 год – 1 900,0 тыс. руб.;».
2) В разделе 5 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» читать в новой редакции: 
«Источник финансирования Программы – бюджет Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2022 – 2028 годах составляет 6090,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 390,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 5700,0 тыс. руб.
По  годам:
2022 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 6090,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1900,0 тыс. руб.;
2027 год – 6090,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1900,0 тыс. руб.;
2028 год – 6090,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1900,0 тыс. руб.;»
3) Таблицу №1 раздела 8 «Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4) Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района А.В. Ганина.


Глава муниципального района                                                                      А.Д. Курочкин



Приложение №1 к постановлению администрации 
Базарно-Карабулакского муниципального района от «_____»___________________2025г. № _____




«Таблица N 1»

	№ п/п
	Индикаторы
	Единица измерений
	Всего
	По годам

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1
	Ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений:
скважин
водонапорных башен
	шт.
шт.
	1
1
	-
-
	
-
-

	1
1
	-
-
	-
-

	2
	Ввод в эксплуатацию водонапорных сетей
	погонный метр
	990
	990
	990
	990
	990
	990

	3
	Ввод в эксплуатацию безнапорных канализационных трубопроводов
	погонный метр
	340
	340
	340
	340
	340
	340

	4
	Ввод в эксплуатацию автономных жижесборников
	шт.
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	5
	Ввод в эксплуатацию газопроводов низкого давления
	погонный метр
	660
	660
	660
	660
	660
	660




















	

Приложение №2 к постановлению администрации 
Базарно-Карабулакского муниципального района от «_____»___________________2025г. № _____
«Приложение N 2
к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно -Карабулакского муниципального района.»

Перечень
программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	График финансирования мероприятий
по годам
	Сроки исполнения
	Примечание

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	I. 28 земельных участков по ул. Аэродромная в р.п. Базарный Карабулак

	1
	Строительство          
водозаборных сооружений.
	1680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0
	560,0
	560,0
	июль 2026 г. -
декабрь2028г.
июль 2026 г. -
декабрь 2028г

	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств -       1680,0 тыс. руб.

	2
	Строительство  водопровода диаметром трубы - 100 мм,  протяженностью  - 500 п.м.
	675,0
	0,0
	0,0
	0,0
	225,0
	225,0
	225,0
	май 2026 г. -
июль 2028 г.
май 2026 г. -
июль 2028 г.

	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 75,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств – 600,0 тыс. руб.

	3
	Строительство газопровода низкого давления  540 п.м.
	690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	230,0
	230,0
	230,0
	апрель 2026г.  август 2028г.
апрель 2026г.  август 2028г
	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 90,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств – 600,0 тыс. руб.

	4
	Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу.
	346,0
	0,0
	0,0
	0,0
	116,0
	115,0
	115,0
	сентябрь 2026г.
сентябрь 2028г.
	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 46,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств –300,0 тыс. руб.

	5
	Устройство канализации с автономными жижесборниками
280 п.м., 28 шт.
	1262,0
	0,0
	0,0
	0,0
	420,0
	422,0
	420,0
	июль 2026г.  -ноябрь 2028г.
июль 2026г.  -ноябрь 2028г.
	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 22,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств – 1240,0 тыс. руб.

	
Итого по земельным участкам по ул. Аэродромная в р.п. Б.Карабулак:
в том числе:
- средства местного бюджета
- внебюджетные средства
	
4653,0


233,0
4420,0

	
0,0


    0,0
0,0
	
0,0


    0,0
0,0
	
0,0


    0,0
    0,0
	
1551,0


77,8
1473,2
	
1552,0


78,6
1473,4
	
1550,0


76,6
1473,4
	

	


	
	
II. 6 земельных участков по ул. Софьи Перовской в р.п. Базарный Карабулак


	1
	Строительство  водопровода диаметром 63 мм от скважины по ул. Строителей  протяженностью  - 450 п.м.
	801,0
	0,0
	0,0
	0,0
	267,0
	267,0
	267,0
	май 2026г. - сентябрь 2028г.
май 2026г. - сентябрь 2028г.
	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 71,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств – 730,0 тыс. руб.

	2
	Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу за электроснабжение 
	96,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32,0
	31,0
	33,0
	сентябрь 2026г.- сентябрь 2028г.
	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 16,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств – 80,0 тыс. руб.

	3
	Строительство газопровода низкого давления  протяженностью 100 п.м.
	216,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72,0
	72,0
	72,0
	май 2026г. - август 2028г. май 2026г. - август 2028г.
	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств – 186,0 тыс. руб.

	4
	Устройство безнапорного канализационного трубопровода с автономными жижесборниками
60 п.м., 6 шт.
	324,0
	0,0
	0,0
	0,0
	108,0
	108,0
	108,0
	май 2026г. - октябрь 2028г.; 
май 2026г. - октябрь 2028г.
	финансирование:
- за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. руб. 
- за счет внебюджетных средств – 284,0 тыс. руб.

	
Итого по земельным участкам по ул. Софьи Перовской в р.п. Б.Карабулак:
в том числе:
- средства местного бюджета
- внебюджетные средства
	
1437,0



        157,0
       1280,0
	
0,0



0,0
     0,0
	
0,0



0,0
0,0
	
0,0



0,0
0,0
	
479,0



52,2
426,8
	
478,0



51,4
426,6


	
480,0



53,4
426,6
	
	

	
Всего по Программе 
в том числе:
- средства местного бюджета
- внебюджетные средства
	
6090,0
390,0
5700,0

	
0,0
0,0
0,0
	
0,0
0,0
0,0
	
0,0
0,0
0,0
	
2030,0
130,0
1900,0
	
2030,0
130,0
1900,0
	
2030,0
130,0
1900,0
	
	





Верно: Начальник отдела делопроизводства
и кадровой работы                                                                                                                                                                                   С.Е. Павлова
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