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АДМИНИСТРАЦИЯ
 БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.11.2025                                                                                                                 № 1285

р.п. Базарный Карабулак

Об утверждении Положения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, в целях реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее – Положение).

2. Структурным подразделениям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области:
обеспечить разработку муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в соответствии с Положением,  утвержденным настоящим постановлением с 1 января 2026 года;
обеспечить приведение муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением, в срок до 1 марта 2026 года, действие которых начинается с 1 января 2026 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования.


Глава муниципального района	                                                         А.Д. Курочкин

















































	Приложение к постановлению администрации района 
от «___»_________ 2025 года №______




Положение
о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее – Положение) устанавливает правила разработки, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. 
1.3. В Положении используются следующие понятия:
[bookmark: sub_10024]муниципальная программа Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области;
[bookmark: sub_10025]подпрограмма муниципальной программы  (далее – подпрограмма) - комплекс структурных элементов, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, выделенных исходя из масштаба и сложности проблем, решаемых в муниципальной программе;
цель - общественно значимый социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;
структурные элементы муниципальной программы - муниципальные проекты и (или) мероприятия (результаты) муниципальных проектов (в отдельных случаях), ведомственные проекты (программы) (далее - проекты (программы), в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий (далее - процессная часть);
задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере муниципального образования;
мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.
Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы;
объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;
комплексы процессных мероприятий - совокупность мероприятий процессной части подпрограммы, отражающая непосредственный итог действий, совершаемых для достижения показателей подпрограммы.
В целях настоящего Положения термины «комплекс процессных мероприятий» и «основные мероприятия программы» тождественны;
контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;
целевой показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;
мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;
ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, главный распорядитель бюджетных средств, определенные в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы постановлением администрации района, утверждающим перечень муниципальных программ, являющееся ответственным за разработку, формирование и реализацию муниципальной программы;
соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, ответственное за разработку, реализацию и мониторинг структурных элементов муниципальной программы и/или отдельных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы; 
участники муниципальной программы – структурное подразделение администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, организации (по согласованию), участвующие в реализации структурных элементов муниципальной программы;
маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.
[bookmark: sub_10031]1.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
[bookmark: sub_10032]а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;
[bookmark: sub_10033]б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития муниципального образования, установленных документами стратегического планирования;
[bookmark: sub_10034]в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);
[bookmark: sub_10035]г) обеспечение консолидации средств федерального и областного (прогнозно), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов (прогнозно) и иных безвозмездных поступлений целевой направленности (прогнозно), а также внебюджетных источников  (прогнозно), направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в муниципальных программах мероприятий (результатов);
[bookmark: sub_10037]д) координация муниципальных программ с государственными программами (комплексными программами) Саратовской области  и иными программами и (или) комплексными планами мероприятий, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальных программ;
е) выделение в структуре муниципальной программы:
проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением о проектной деятельности;
[bookmark: sub_10038]процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
ж) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.
1.5. Муниципальная программа состоит из проектной и процессной частей.
Проектная часть муниципальной программы содержит в себе муниципальные проекты.
[bookmark: sub_10071]В рамках проектной части муниципальной программы осуществляется реализация следующих направлений деятельности:
[bookmark: sub_10072]а) строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
[bookmark: sub_10073]б) благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества;
[bookmark: sub_10074]в) техническое оснащение (дооснащение, переоснащение), оборудование объектов недвижимого имущества;
[bookmark: sub_10075]г) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) местным бюджетам, субсидий физическим и юридическим лицам;
д) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
При отсутствии составляющих проектной части муниципальная программа может быть утверждена без проектной части.  
Процессная часть муниципальной программы содержит в себе комплексы процессных мероприятий.
1.6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (далее соответственно - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник).
1.7.	Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов муниципальных программ, паспортов структурных элементов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов муниципальных программ, планов реализации структурных элементов муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.
Формирование, представление, согласование и утверждение документов, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.
До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы. После ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется как в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, так и в системе «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.
Руководители структурных подразделений и управлений администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) муниципальных программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации, размещаемой (формируемой) ими в системе «Электронный бюджет».
Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ в системе «Электронный бюджет» обеспечивается маркировка всех структурных элементов муниципальных программ и их мероприятий (результатов), в том числе относящихся:
-	к сферам реализации государственных программ и их структурных элементов;
-	к реализации национальных проектов.
[bookmark: sub_1007]1.8. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
1.9. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями и участниками до представления их на согласование в установленном порядке в Контрольно-счетный орган Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области,  Финансовый орган Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
Соисполнители и участники несут ответственность за разработку и согласование проекта муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими структурных элементов.
1.10. До согласования в установленном порядке проекта нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы, ответственным исполнителем проводится общественное обсуждение проекта муниципальной программы.
[bookmark: sub_10081]Общественное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается в форме размещения на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в разделе «Система стратегического планирования» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - общедоступный информационный ресурс) проекта муниципальной программы и уведомления об общественном обсуждении проекта муниципальной программы (далее - уведомление), содержащего следующую информацию:
[bookmark: sub_10082]а) срок, в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту муниципальной программы, который не может составлять менее 10 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе;
[bookmark: sub_10083]б) сведения о разработчике проекта муниципальной программы: наименование структурного подразделения администрации, местонахождение и почтовый адрес;
[bookmark: sub_10084]в) способ представления предложений и замечаний к проекту муниципальной программы, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника структурного подразделения администрации, ответственного за свод предложений и замечаний;
г) требования к объему и содержанию предложений и замечаний (при наличии).
Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный срок, в связи с размещением проекта муниципальной программы и уведомления в соответствии с законодательством.
В срок не позднее двух рабочих дней со дня окончания срока, определенного в подпункте «а» настоящего пункта, ответственный исполнитель на основании поступивших предложений и замечаний при необходимости дорабатывает проект муниципальной программы и готовит свод предложений и замечаний с указанием информации о принятых предложениях и замечаниях, а также об отклонении предложений и замечаний с обоснованием такого отклонения.
Свод предложений и замечаний подписывается руководителем структурного подразделения администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, являющегося ответственным исполнителем, и размещается на официальном сайте в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подписания.
Проект муниципальной программы в срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения процедур общественного обсуждения направляется ответственным исполнителем на согласование соисполнителям и участникам.
[bookmark: sub_1010]Срок согласования проекта муниципальной программы для соисполнителей и участников не должен превышать двух рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы соответствующему соисполнителю и (или) участнику.
1.11. После согласования проекта муниципальной программы с соисполнителями и (или) участниками, проект муниципальной программы для согласования направляется в  юридический отдел администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. После согласования ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы в сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области для согласования.
Сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области согласовывает проект муниципальной программы по следующим направлениям:
наличие целевых показателей муниципальной программы и соответствие их заявленным целям, целям национальных проектов, а также приоритетам социально-экономического развития муниципального образования;
необходимость и достаточность набора проектов (программ), мероприятий для достижения целей муниципальной программы.
[bookmark: sub_1027]Финансовый орган Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области согласовывает проект муниципальной программы в части объемов финансового обеспечения.
Срок согласования проектов муниципальных программ для юридического отдела, Сектора по экономике и инвестициям и Финансового органа Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области не должен превышать двух рабочих дней.
После вышеуказанного согласования ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект муниципальной программы на экспертизу в Контрольно-счетный орган Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, который в течение пяти рабочих дней проводит экспертизу проекта на соответствие действующего законодательства.
1.12. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) муниципальной программы.
[bookmark: sub_1011]Срок реализации входящих в подпрограмму муниципальной программы проектов (программ) и мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.
1.13. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются не позднее 1 декабря текущего года.
Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с текущего финансового года, может быть утверждена в текущем финансовом году в случае, если необходимость ее принятия и реализации предусмотрена федеральным законодательством или законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными актами органа местного самоуправления. 
1.14. Утвержденная муниципальная программа, размещается ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в течение пяти рабочих дней со дня ее официального опубликования. 
Муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
[bookmark: sub_1015]1.15. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. 
1.16. Проект перечня муниципальных программ формируется Сектором по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на основании предложений структурных подразделений администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, содержащих сведения, указанные в пункте 1.17 настоящего Положения, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих муниципальных программ.
Предложения о разработке муниципальной программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются структурными подразделениями администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в Сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области не позднее 30 августа года, предшествующего очередному финансовому году.
[bookmark: sub_1016]1.17. Перечень муниципальных программ содержит:
наименование муниципальных программ;
[bookmark: sub_1017]наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;
основные направления реализации муниципальных программ.

II.  Требования к структуре  и целеполаганию муниципальных программ
2.1. Муниципальная программа содержит следующие документы, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с настоящим Порядком:
[bookmark: sub_10231][bookmark: sub_10232] а) стратегические приоритеты - приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Саратовской области и Российской Федерации, включающие 
- оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области;
- описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.
б) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
[bookmark: sub_10233]в) паспорта структурных элементов муниципальной программы, включающие планы по их реализации, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
г) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (при необходимости).
[bookmark: sub_10181]2.2. Цели муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:
[bookmark: sub_10182]а) специфичность - цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10183]б) конкретность - не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;
[bookmark: sub_10184]в) измеримость - возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей;
[bookmark: sub_10185]г) достижимость - цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10186]д) актуальность - цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития района;
[bookmark: sub_10187]е) релевантность - соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы;
ж) ограниченность во времени - цель должна быть достигнута к определенному моменту времени.
Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Саратовской области и Российской Федерации, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Саратовской области и Российской Федерации.
2.3. При постановке целей муниципальной программы рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы формируются показатели.
[bookmark: sub_1018121]Показатели муниципальной программы, ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:
[bookmark: sub_1018122]а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
[bookmark: sub_1018123]б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ.
Допускается включение в муниципальную программу мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности, для которых показатели не устанавливаются.
Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.
Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.
Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности).
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

2.4. Муниципальная программа может включать в себя муниципальные подпрограммы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы вопросов.
Подпрограмма муниципальной программы может состоять из проектной и процессной частей, при этом допускается формирование подпрограмм только из проектной или процессной части.
В проектную часть подпрограммы муниципальной программы включаются проекты (программы) и (или) отдельные мероприятия проектов (программ).
Процессная часть муниципальной программы содержит отдельные мероприятия, которые объединены в комплекс процессных мероприятий.

III. Порядок внесения изменений в муниципальную программу
3.1. Ответственный исполнитель самостоятельно или на основании предложений, поступивших от соисполнителей, участников, вносит на согласование в установленном порядке проект нормативного правового акта администрации района о внесении изменений в муниципальную программу с учетом результатов хода ее реализации. Обеспечение согласования проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель.
К проекту нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу должны быть обосновывающие документы. В случае увеличения объемов финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного, областного, федерального бюджета в пояснительной записке необходимо указать источники их финансового обеспечения.
При подготовке проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности структурных элементов муниципальной программы с перечнем целевых показателей, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы и ее результативность.
3.2. Проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу до его представления на согласование в установленном порядке в Сектор по экономике и инвестициям Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками, вопросы деятельности которых затрагивает проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.
[bookmark: sub_1033]Срок согласования проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы для участников не должен превышать одного рабочего дня.
3.3. Срок согласования проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы для юридического отдела,  Сектора по экономике и инвестициям и Финансового органа  Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области не должен превышать двух рабочих дней.
3.4. После согласования Финансовым органом Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу на экспертизу в Контрольно-счетный орган Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
В случае получения заключения Контрольно-счетного органа Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками в течение двух рабочих дней со дня получения заключения дорабатывает проект с учетом полученного заключения.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета, областного, федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных безвозмездных поступлений, внебюджетных источников (по согласованию).
Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в прогнозном объеме.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.
[bookmark: sub_10383]4.2. Объем средств бюджета Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям бюджета Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением представительного органа Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области о бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом результатов реализации муниципальной программы за предыдущий период.
4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области о бюджете Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на соответствующий финансовый год не позднее 1 апреля текущего финансового года.
4.5. В случае утверждения изменений объемов бюджетных ассигнований бюджета Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, Финансовый орган  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, в разрезе каждой муниципальной программы.
V. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
5.1 Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.
Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.
5.2. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы  на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
[bookmark: sub_10474]5.3. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальных программ, ответственным исполнителем формируется  ежеквартальная и годовая отчетность.
Ежеквартальный отчет формируется ответственными исполнителями муниципальных программ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и содержит информацию:
- о расходах на реализацию муниципальной программы. Информация формируется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- о расходах на реализацию комплекса процессных мероприятий. Информация формируется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
Информация о реализации муниципальных программ за первое полугодие отчетного года, предоставляется в Сектор по экономике и инвестициям Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с приложениями № 3 и 4 к настоящему Положению. 
5.4. Годовые отчеты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, формируются ответственным исполнителем муниципальной программы и в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным по формам согласно приложениям № 5-7.
[bookmark: sub_10053]Годовые отчеты в срок не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным, предоставляется в Сектор по экономике и инвестициям Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
[bookmark: sub_100531]В годовых отчетах содержатся:
[bookmark: sub_100532]а) информация о достижении мероприятий (результатов) муниципальной программы за отчетный период;
[bookmark: sub_100533]б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;
[bookmark: sub_100534]в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период;
[bookmark: sub_100535]г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;
[bookmark: sub_100536]д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_100537]е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;
[bookmark: sub_100538]ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом (при необходимости);
з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу (при необходимости).
Ответственный исполнитель вправе включить в годовой (итоговый) отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный период.
5.5. Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка эффективности) проводится ежегодно ответственным исполнителем соответствующей муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 8к настоящему Положению.
Оценка эффективности осуществляется на основании годовых отчетов, в том числе информации о достижении целей муниципальной программы и целевых показателей подпрограмм муниципальной программы, о реализации структурных элементов подпрограмм муниципальной программы, а также информации о расходах на реализацию муниципальной программы.
6.2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с годовыми отчетами, представляются в Сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
6.3. Сектором по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, на основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов и результатов оценки эффективности, подготавливается сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ и выносится на согласование в установленном порядке проект правового акта об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год.
6.4. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению Сектором по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта муниципального района об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год.
6.5. По результатам оценки эффективности муниципальных программ администрацией района в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

VI. Система управления муниципальной программой
[bookmark: sub_10571]6.1. Ответственный исполнитель:
а) организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками и внесение в установленном порядке на согласование;
[bookmark: sub_10573]б) обеспечивает формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации;
[bookmark: sub_10574]в) координирует деятельность соисполнителей и участников в рамках подготовки проекта муниципальной программы, а также в части представления данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10575]г) осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Положением и несет ответственность за достижение целей муниципальной программы;
[bookmark: sub_10576]д) представляет по запросу Сектора по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10577]е) проводит оценку эффективности муниципальной программы;
[bookmark: sub_10578]ж) запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;
[bookmark: sub_10579]з) подготавливает годовой (итоговый) отчет и представляет его в Сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области;
и) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
[bookmark: sub_10581]6.2. Соисполнители:
а) обеспечивают разработку и утверждение структурного элемента муниципальной программы, согласование с участниками структурного элемента в части реализации мероприятий (результатов), контрольных точек, в которых предполагается их участие;
[bookmark: sub_10583]б) обеспечивают формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации;
[bookmark: sub_10584]в) обеспечивают реализацию включенных в муниципальную программу структурных элементов;
[bookmark: sub_10585]г) запрашивают у участников структурного элемента муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;
[bookmark: sub_10586]д) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Сектор по экономике и инвестициям и Финансового органа  Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области;
[bookmark: sub_10587]е) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;
ж) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
[bookmark: sub_10591]6.3. Участники:
[bookmark: sub_10592]а) обеспечивают реализацию мероприятий (результатов), контрольных точек, в реализации которых предполагается их участие;
[bookmark: sub_10593]б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Положением;
[bookmark: sub_10598]в) несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;
г) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
6.4. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники представляют в Сектор по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы (в случае уточнения ранее представленной информации).
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), контрольных точек, достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов.







Начальник отдела делопроизводства
и кадровой работы                                                                                               С.Е. Павлова





















Приложение № 1 к Положению о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области 

Паспорт
муниципальной программы Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области «__________________________________________________________»

I. Основные положения о муниципальной программе
	Куратор муниципальной программы 
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	

	Соисполнители муниципальной программы 
	

	Участники муниципальной программы 
	

	Период реализации [footnoteRef:2] [2:  С момента начала реализации муниципальной программы Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в соответствии с Положением может выделяться новый этап (с 2026 года).
] 

	

	Цели муниципальной программы 
	

	Подпрограммы
	подпрограмма 1 «Наименование»;
подпрограмма №  «Наименование»

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублей) [footnoteRef:3] [3:  Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальных программы (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).] 

	

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	наименование национальной цели/целевой показатель муниципальной программы



II. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:4] [4:  Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.] 

	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный за достижение показателя[footnoteRef:5] [5:  Наименование ответственного за достижение.] 

	Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) [footnoteRef:6] [6:  Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.] 


	
	
	
	базовое значение[footnoteRef:7] [7:  Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.] 

	№[footnoteRef:8] [8:  Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).] 

	№ + 1
	№ + 2
	№ + n
	
	

	Цель муниципальной программы «__________________».

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	











III. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента[footnoteRef:9] [9:  Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы.] 

	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[footnoteRef:10] [10:  Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента.] 

	Связь с показателями[footnoteRef:11] [11:  Указывается наименование показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.] 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма «Наименование»

	Муниципальный проект «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области)
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1.1.
	Задача 
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области)
	-

	1.1.1.
	Задача 
	
	







IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	№
	№ + 1
	...
	№ + n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	

	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	
	
	
	

	Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	



Приложение № 2 к Положению разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Паспорт 
комплекса процессных мероприятий 
«Наименование»

I. Основные положения

	Ответственное структурное подразделение администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Наименование»



II. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	базовое значение
	№
	№ + 1
	...
	№ + n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	





III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)[footnoteRef:12] [12:  Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с приложением к паспорту комплекса процессных мероприятий.
] 

	Характеристика[footnoteRef:13]  [13:  Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	№
	№ + 1
	...
	№ + n

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.1. 
	Мероприятие (результат)[footnoteRef:14]  [14:  Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.] 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	№
	№ + 1
	...
	№ + n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	

	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» № (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	

	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	



V. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения)
	Вид подтверждающего документа[footnoteRef:15] [15:  Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
] 

Характеристика результата

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	

	
	Контрольная точка[footnoteRef:16]  [16:  Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).] 

	
	
	

	
	Контрольная точка 
	
	
	

	
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	

	
	Контрольная точка 
	
	
	

	№
	Контрольная точка 
	
	
	







Приложение к паспорту
комплекса процессных мероприятий
[bookmark: Par327]Перечень
типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек
комплексов процессных мероприятий

	№
п/п
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика типа
	Контрольные точки
	Единица измерения

	1.
	Оказание услуг (выполнение работ)
	используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено.
2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено.
3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости).
4. Услуга оказана (работы выполнены).
5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)

	2.
	Осуществление текущей деятельности
	используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание исполнительных органов, а также подведомственных учреждений
	не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)
	не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)

	3.
	Повышение квалификации кадров
	используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров
	1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги.
2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение.
3. Услуга оказана
	(тыс./млн.) человек

	4.
	Выплаты физическим лицам
	используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан
	1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат
(в том числе размер и получателей), утвержден/принят.
2. Выплаты осуществлены
	(тыс./млн.) человек

	5.
	Приобретение товаров, работ, услуг
	используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг
	1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	единица (по ОКЕИ)



Приложение № 3 к Положению о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области


Сведения
о расходах на реализацию муниципальной программы
«_______________________________________________________»,
(наименование муниципальной программы)
произведенных за ___ квартал ___20___ года
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурных элементов
	Ответственный исполнитель
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено в муниципальной программе 
	Утверждено в решении об местном бюджете на соответствующий год[footnoteRef:17] [17:  В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.] 

	Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств бюджетов
	Исполнено
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	
	кассовое исполнение
	фактическое исполнение[footnoteRef:18] [18:  Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.] 

	фактическое исполнение (гр. 9 / гр. 5)
	кассовое исполнение (гр. 8 / гр. 6)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Муниципальная программа 
	
	всего
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	2.
	Подпрограмма «_____________»
	
	всего
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники


	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	3.
	Муниципальный проект «________»
	
	всего
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «___»
	
	всего
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	


































Приложение № 4 к Положению о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Сведения
о расходах на реализацию комплекса процессных мероприятий
«_________________________________________________________»
(наименование комплекса процессных мероприятий)
___________________________________________________________,
(наименование муниципальной программы)
произведенных за _______ квартал______ года за счет
соответствующих источников финансового обеспечения
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Источники финансового обеспечения
	Предусмотрено в муниципальной  программе 
	Утверждено в решении об местном бюджете на соответствующий год[footnoteRef:19] [19:  В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.] 

	Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета
	Исполнено
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	
	кассовое исполнение
	фактическое исполнение[footnoteRef:20] [20:  Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.
] 

	фактическое исполнение (гр. 9 / гр. 5)
	кассовое исполнение (гр. 8 / гр. 6)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Наименование подпрограммы

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «___________»
	
	всего
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	2.
	Мероприятие (результат) «________»
	
	всего
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	в том числе по исполнителям:

	
	Исполнитель 1
	
	всего
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные безвозмездные поступления целевой направленности
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	консолидированный бюджет области (всего), в том числе:
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местные бюджеты
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	




Приложение № 5 к Положению к разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Сведения
о выполнении мероприятий (результатов)
и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
«__________________________________________________________»
(наименование комплекса процессных мероприятий)
за _________________год

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Единица измерения
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года 
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Подтверждающий документ
	Комментарий[footnoteRef:21] [21:  Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	2.
	Контрольная точка «Наименование»
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	


Приложение № 6 к Положению о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

Сведения
о достижении показателей муниципальной программы
«__________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
за ________________ год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий
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	Показатели муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование подпрограммы

	Показатели муниципальных проектов, реализуемых в рамках достижения задач региональных проектов

	Наименование муниципального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели комплексов процессных мероприятий

	Наименование комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



































Приложение № 7 к Положению о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области


Сведения
о выполнении структурных элементов муниципальной программы
«__________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
за ______________ год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Количество предусмотренных контрольных точек/количество выполненных контрольных точек
	Описание основных результатов реализации мероприятий (результатов) структурных элементов
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	Наименование подпрограммы
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	Муниципальный проект 
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	Комплекс процессных мероприятий
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	Итого по подпрограмме, в том числе:
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Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. [bookmark: sub_101301]Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – оценка) производится ежегодно Сектором по экономике и инвестициям администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в соответствии с настоящим Положением.
1.1. По результатам реализации муниципальной программы за год может быть сделан один из следующих выводов программа:
эффективна;
недостаточно эффективна, но требует корректировки в части изменения значений; показателей эффективности и (или) объемов финансирования программы;
не эффективна и требует досрочно прекращения ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с учетом следующих составляющих:
степень достижения показателей муниципальной программы (далее –
показатели);
уровень отклонения достигнутых значений показателей от плановых;
[bookmark: sub_1013310]анализ финансового обеспечения муниципальной программы.
1.2. Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной
программы определяется по формулам:
О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,
О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:
О – оценка степени достижения значения показателя;
Ф – фактически достигнутое значение показателя;
П – плановое значение показателя.
1.3. Уровень достижения показателей по муниципальной программе в
целом определяется по формуле:
УП = (О1 + О2 + О3 + …) / К, где:
УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной
программе;
О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения по каждому из
показателей;
К – количество показателей.
1.4. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы
определяется по формуле:
УФО = БФ / БП, где:
УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной
программы;
БФ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной
программы;
БП – объем планируемых расходов на реализацию муниципальной
программы.
При определении объема фактических расходов на реализацию муниципальной программы необходимо учитывать сумму сложившейся экономии.
2. Интегральная оценка хода реализации и эффективности
муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценки уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:
ОЭинт = УП×0,8 + УФО×0,2, где:
ОЭинт – интегральная оценка хода реализации и эффективности
муниципальных программ;
УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной
программе;
УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной
программы.
3. На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:
1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:
- «высокая степень эффективности реализации муниципальной
программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,90 (включительно);
- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,80 (включительно) до 0,89 (включительно);
2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам
интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации
муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,70 (включительно) до 0,79 (включительно);
3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении
интегральной оценки 0,70 (включительно) и ниже.
Сводная информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ оформляется согласно таблице.

Информация об оценке эффективности реализации
муниципальной программы за _______ год
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